Протокол

совещания с работниками

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» и Советом ОУ от 28.12.2007г.

Повестка дня:

Обсуждение плана участия общеобразовательного учреждения в региональном Комплексном проекте модернизации образования.

Слушали: директора ОУ Панфилову Л.С., которая ознакомила присутствующих с КПМО, в ходе реализации которого должна быть сформирована новая образовательная модель.

КПМО включает 5 разделов:

- Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей.

- Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ.

- Новая система оценки качества образования.

- Развитие сети ОУ.

- Расширение гражданского участия в управлении образованием.

По каждому из них нашим ОУ намечен план реализации образования.

Решение:

Утвердить план мероприятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» по участию в КПМО и принять его к исполнению.

- Введение НСОТ.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информационное совещание трудового коллектива по переходу на новую систему оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | Октябрь | Директор |
|  | Совет ОУ «О переходе на новую систему оплаты труда работников общеобразовательных учреждений» | Октябрь | Директор |
|  | Внесение изменений в нормативные документы ОУ: - Устав ОУ, - Положение об оплате труда, - Положение о стимулировании работников ОУ, - Коллективный трудовой договор | Ноябрь | Директор |
|  | Подготовка локальных актов, обеспечивающих переход на новую систему оплаты труда работников общего образования: - Положение о школьной службе оценки качества деятельности и результата образования: - учителя, - классного руководителя, - других работников ОУ. | Ноябрь | Директор |
|  | Подготовка Положения об оплате труда заместителей директора и главного бухгалтера | Ноябрь | Директор |
|  | Перерасчет заработной платы работников общеобразовательных учреждений | Ноябрь | Главный бухгалтер |
|  | Подготовка штатного расписания ОУ | Октябрь | Директор Главный бухгалтер |
|  | Информирование работников ОУ об изменениях в оплате труда | До 1 ноября | Директор |
|  | Заключение соглашений к трудовым договорам с работниками в соответствии с новой системой оплаты труда работников общего образования | Ноябрь | Директор |
|  | Расчет заработной платы педагогических работников | Декабрь | Директор Главный бухгалтер |

- Переход на нормативное подушевое финансирование.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перераспределение наполняемости 5-х классов | Август | Заместитель директора ОУ по УВР |
| 2. | Оптимизация штатного расписания ОУ | Август | Директор |

- Новая система оценки качества образования.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение публичного отчета ОУ в системе электронного мониторинга реализации КПМО | Август | Заместители директора школы |
|  | Разработка и утверждение Положения о школьной системе оценки качества образования | Сентябрь | Директор ОУ Руководитель НМС |
|  | Утверждение критериев и показателей оценки качества системы образования | Сентябрь - октябрь | Директор ОУ Заместители директора школы |
|  | Создание рабочей группы по организации мониторинга состояния динамики развития системы образования в ОУ | Октябрь | Директор ОУ |
|  | Осуществление рабочей группы мониторинга состояния и динамики развития системы образования в ОУ | Регулярно | Руководитель группы |
|  | Общественное обсуждение состояния и динамики развития системы образования в ОУ по результатам мониторинга | Декабрь | Председатель Совета ОУ |
|  | Определение основных направлений Программы развития школы на новый период | Декабрь | Совет ОУ, педагогический совет |

- Развитие сети образовательных учреждений.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение диагностики образовательных услуг, предоставляемых ОУ | Август 2008г. | Классные руководители Завучи |
| 2. | Изучение запросов заказчиков на образовательные услуги | Август 2008г. | Классные руководители Завучи |
| 3. | Участие во Всероссийской конференции «Непрерывное образование как инновационная образовательная система» | Ноябрь 2008 | Директор |
| 4. | Проведение конференции «Ступени непрерывного образования: проблемы преемственности» | Январь 2008г. | Заместители директора ОУ по УВР |

- Расширение гражданского участия в управлении образовательным учреждением.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пересмотр Положения о Совете ОУ | Декабрь 2007г. |  |
| 2. | Подготовка и проведение публичного доклада директора ОУ | Май |  |
| 3. | Организация работы школьного сайта | Сентябрь | Заместители директора школы Ответственный за информационный обмен |
| 4. | Размещение на школьном сайте публичных отчетов и образовательной статистики | Не реже 2 раз в месяц | Заместители директора |
| 5. | Участие в муниципальном конкурсе школьных сайтов | По плану ОМС УО | Заместители директора школы по УВР |

Председатель собрания,

директор МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 17»                                                         Л.С.Панфилова

Секретарь собрания,

председатель Совета ОУ                                                                            Л.В.Емельянова